OPERATIVNI NAČRT za delo šolskega projektnega tima v projektu ATS STEM v šolskem letu 2020/21

I. OSNOVNI PODATKI

| OSNOVNA ŠOLA | Osnovna šola Dobje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAVNATELJ/-ICA | Suzana Plemenitaš |  |  |
| Člani projektnega tima | Suzana Plemenitaš, Marija Blažič, Nataša Robič, Tadeja Senica, Boštjan Artiček, Miroslava Minić |  |  |
| Dve prečni veščini/STEM kompetenci, ki jih boste sistematično razvijali, spremljali in vrednotili v šolskem letu 2020/21 | 8. razred: | Prečna veščina/STEM kompetenca 1: komunikacija | Prečna veščina/STEM kompetenca 2: sodelovanje |
|  | 8. razred: | Prečna veščina/STEM kompetenca 1: komunikacija | Prečna veščina/STEM kompetenca 2: sodelovanje |

II. IZVEDBENI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

| Naslov učne enote/sklopa (izhajajoč iz ciljev trajnostnega razvoja) | Razred oz. oddelek | ČAS IZVEDBE - kronološko (okviren čas in planirano število ur) | DVE PREČNI VEŠČINI*, ki se razvijata, spremljata, vrednotita | NAČELA NAČRTOVANJA** | KAZALNIKI (predvidena dokazila, ki bodo nastala z IKT) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmanjšanje količine odpadne hrane pri šolskih obrokih (Tadeja Senica, Marija Blažič, Miroslava Minić in Boštjan Artiček) | 8. | Okviren čas: november/december Število ur: 8 | - INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST - KOMUNIKACIJA - SODELOVANJE - REŠEVANJE PROBLEMOV - SAMOURAVNAVANJE - KRITIČNO MIŠLJENJE - METAKOGNITIVNE VEŠČINE - PREDMETNE VEŠČINE/KOMPETENCE | - REŠEVANJE PROBLEMOV - PREDMETNA IN MEDPREDMETNA ZNANJA - INŽENIRSKI PRISTOP - SMISLENA RABA TEHNOLOGIJE - REALNE, ŽIVLJENJSKE SITUACIJE - USTREZNE UČNE METODE | - 1. korak: izdelava plakata oz. predstavitve za oceno začetnega stanja po šolskem kosilu (Padlet ali Sway). - 2. korak: zbiranje predlogov za zmanjševanje količine odpadkov (OneNote – prostor za sodelovanje). - 3. korak: izdelava videa ali IKT plakata o ozaveščanju glede zmanjševanja odpadne hrane, sestavljanje jedilnika po prehranskih smernicah. - 4. korak: samoocena po skupinah o rezultatih (OneNote – prostor za sodelovanje). - 5. korak: debata o dolgotrajnih rešitvah glede zmanjševanja odpadne hrane (Forms). - Pri vsakem koraku: samovrednotenje veščin (Forms). |
| Zmanjšanje hrupa v šolskih prostorih Tadeja Senica, Marija Blažič, Miroslava Minić in Boštjan Artiček | 8. | Okviren čas: februar/marec Število ur: 8 | - INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST - KOMUNIKACIJA - SODELOVANJE - REŠEVANJE PROBLEMOV - SAMOURAVNAVANJE - KRITIČNO MIŠLJENJE - METAKOGNITIVNE VEŠČINE - PREDMETNE VEŠČINE/KOMPETENCE | - REŠEVANJE PROBLEMOV - PREDMETNA IN MEDPREDMETNA ZNANJA - INŽENIRSKI PRISTOP - SMISLENA RABA TEHNOLOGIJE - REALNE, ŽIVLJENJSKE SITUACIJE - USTREZNE UČNE METODE | - 1. korak: kaj je hrup in vpliv hrupa na organizem (Sway). - 2. korak: zbiranje predlogov za zmanjševanje hrupa (OneNote – prostor za sodelovanje). - 3. korak: načrt in izdelava prototipov absorberjev (zvočnih izolacij) (Sketchup). - 4. korak: primerjava odboja zvoka pri različnih materialih (aplikacija za merjenje hrupa in izdelava grafov – Excel ali GeoGebra). - 5. korak: debata o dolgotrajnih rešitvah glede zmanjševanja hrupa in analiza predlogov (Forms, OneNote – prostor za sodelovanje). - Pri vsakem koraku: samovrednotenje veščin (Forms). |

*Opomba: Obe učni enoti v istem razredu/oddelku razvijata isti prečni veščini/kompetenci.
**Opomba: Pri načrtovanju sledimo načelom načrtovanja učnih enot STEM. Ni potrebno, da  so vsa načela vključena v eno učno enoto. Pomembno je, da ste pozorni, da v okviru vseh učnih enot, ki jih boste izvajali v enem oddelku, uporabite vsako načelo vsaj enkrat.

***Zapišite čim bolj konkretno: individualni predlogi rešitev problema v Padletu, rešeni vprašalniki o preverjanju veščine v Formsu, samoevalavcija dela v skupini s Kahootom …